ใบความรู้หน่วยที่ 6 เรื่องการเขียนโครงงาน และจัดทำบัญชี

1.  ชื่องาน / โครงการ	             : โครงการปรับภูมิทัศน์โรงเรียนบางปะอินราชานุเคราะห์ เฟส1

2.  ลักษณะของงาน / โครงการ	   : ต่อเนื่อง 1ปี

3.  กลยุทธ์   : พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาเพื่อความเป็นเลิศโดยยึดหลัก เน้นการมีส่วนร่วมและความร่วมมือจากทุกส่วน เพื่อพัฒนาส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาให้มีความสะอาด บรรยากาศน่าเรียน

4. หลักการและเหตุผล

โรงเรียนเป็นสถานที่เสริมสร้างความคิด  จิตใจ  จริยธรรม  และคุณธรรมต่าง ๆ เพื่อทุกคนแสวงหาความรู้  ตลอดจนเรื่องของสุขภาพที่ดี  การบริการด้านสถานที่ให้กับชุมชน   โรงเรียนควรมีบรรยากาศและสิ่งแวดล้อมน่าเรียนสะอาด ร่มรื่น ให้เหมาะสมกับโรงเรียนพระราชทานในพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล

5.  วัตถุประสงค์

- เพื่อจัดบรรยากาศและสิ่งแวดล้อม  สนับสนุนการเรียนการสอนให้เกิดผลดี

- เพื่อให้โรงเรียนได้รับการตกแต่งเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจให้ชุมชนมาใช้บริการ

6.  เป้าหมาย

เป้าหมายเชิงปริมาณ

- จัดสวนหย่อมพื้นที่    ตรารางเมตรให้สวยงามเรียบร้อย เป็นศูนย์การเรียนรู้ตัวอย่าง

การจัดพื้นที่ให้สะอาดสวยงาม

- นักเรียนจำนวน 2,000 คน ได้ใช้บริการศึกษาหาความรู้เกี่ยวอย่างทั่วถึง

เป้าหมายเชิงคุณภาพ

1.    นักเรียนได้มีส่วนร่วมในการเสริมสร้างความคิดพัฒนาจิตใจให้เป็นบุคคลที่มีคุณธรรม

รักสวยรักงามมากยิ่งขึ้น

2.    ประชาชนและบุคลากรมีสถานที่พักผ่อนหย่อนใจมีอาคารและบริเวณสวยงามมากขึ้น

3.    ชุมชนได้รับบริการและมีความสัมพันธ์กับทางโรงเรียนดียิ่งขึ้น

7.  สถานที่ดำเนินการ

บริเวณด้านข้างสองด้านทางเดินบริเวณทางเข้าโรงเรียน ศาลาประดิษฐานพระ พระบรมรูป ร.8

8.  ระยะเวลาดำเนินการ

วันที่  1  เมษายน  2561   ถึงวันที่  31  มีนาคม  2562

|  | 1ม.ย | 1พ.ค. | 1 มิ.ย | 1ก.ค | 1 ส.ค. | 1ก.ย | 1 ต.ค | 1 พ.ย. | 1 ธ.ค | 1 ม.ค | 1 ก.พ | 1 มี.ค |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 ขั้นเตรียมการ (P) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 ขั้นดำเนินการ (D) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 ขั้นตรวจสอบ ประเมิน (C) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 แก้ไขปรับปรุง (A) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.สรุปผล |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

9. วิธีดำเนินการ

| ขั้นตอน การปฏิบัติตามลำดับ | กิจกรรม | ระยะเวลา | ผู้รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 ขั้นเตรียมการ (P) | 1. โรงเรียนแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการพัฒนาอาคารสถานที่ 2. ประชุมคณะกรรมการดำเนินการเพื่อกำหนดหลักการพิจารณา 3. เขียนแผนหรือโครงสร้างเสนอฝ่ายบริหาร 4. เตรียมสถานที่ที่จะดำเนินการ | 1 เม.ย.61 – 1 พ.ค.61 | 1.งานอาคารประกอบ 2.กลุ่มงานอาคารสถานที่ 3.งานพัสดุ |
| 2 ขั้นดำเนินการ (D) | 1. เสนอกิจกรรม-รายการที่จะดำเนินการต่อผู้บริหารเพื่อขออนุมัติ 2. ปรับปรุงสวนหย่อมถมดินด้านข้างถนนเข้าโรงเรียน 3. ซื้อต้นไม้ปรับปรุงสวนในโรงเรียน ๔.วางระบบแผงโซล่าเซล ปั้มน้ำ และท่อน้ำสปิงเกอร์ 5.ปลูกต้นไม้ตามแบบผังการตกแต่งสถานที่ | 1 พ.ค. 61- 1 ต.ค. 62 |  |
| 3 ขั้นตรวจสอบ ประเมิน (C) | 1. คณะกรรมการที่รับผิดชอบ ติดตามงานบันทึกลงในสมุดบันทึกรายวัน 2. ตรวจสอบวัสดุ-อุปกรณ์ 3. ตรวจสอบการรับงาน | 1มิ.ย. 62– 28 ก.พ. 62 |  |
| 4 แก้ไขปรับปรุง (A) | 1. คณะกรรมการร่วมกันพิจารณา ปรับปรุง-แก้ไข ปัญหาที่พบ 2. เสนอฝ่ายบริหารเพื่อขออนุมัติการปรับปรุงแก้ไข 3. แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการ 4. ดำเนินการปรับปรุงแก้ไข | 1 ม.ค. 62 – 28 ก.พ. 62 |  |
| 5.สรุปผลโครงการ | สรุปผลโครงการ นำเสนอผลการทำงาน | 1ก.พ.62 – 30 พ.ค. 62 |  |

10.  เนื้อหาสาระ  (กำหนดเนื้อหาสาระที่จะดำเนินการเฉพาะโครงการอบรมสัมมนา)

โครงการอบรมสัมมนาการตกแต่งสวน การดูแลรักษา (นักเรียน และนักการภารโรง)

11.  งบประมาณ

งาน/โครงการนี้ใช้งบประมาณทั้งสิ้น	  100,000          บาท  ดังนี้

| กิจกรรม / รายการ | แหล่งที่มาของงบประมาณ |  |  |  | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | อุดหนุน | บก.ศ. | อื่น ๆ | รวม |  |
| 1.ถมดิน/ปรับปรุงสวนหย่อม 2.จัดซื้อต้นไม้/วัสดุ/อุปกรณ์ ปรับปรุงซ่อมแซมสวนหย่อมในบริเวณโรงเรียน 3.วางระบบแผงโซล่าเซล ปั้มน้ำ และท่อน้ำหยด สปิงเกอร์ 4.การดูแล ให้ปุ๋ย การตัดแต่งกิ่งต้นไม้ การปลูกทดแทนต้นไม้ตาย 5.การอบรมให้ความรู้ | 20,000 30,000 30,000 15,000 5,000 | - | - | 20,000 30,000 30,000 15,000 5,000 |  |
| รวม | 100,000 | - | - | 100,000 |  |

12. วิธีการติดตามและประเมินผล

-  การสังเกต

-  การติดตามผลการปฏิบัติงาน

-  การสรุปและรายงานผลการปฏิบัติงาน

13.  ผู้รับผิดชอบงาน / โครงการ

-  แผนกเกษตร

-  งานภูมิทัศน์  กลุ่มงานอาคารสถานที่

14.  หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

-   หน่วยงานทั้งภาครัฐ (สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา) เอกชน    สมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนบางปะอิน”ราชานุเคราห์”1

-   ชุมชนในรอบบริเวณโรงเรียน(สนับสนุนพันธุ์ไม้)

15.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ

- โรงเรียนได้รับการพัฒนาปรับปรุงด้านอาคารสถานที่เพื่อใช้บริการต่อครูอาจารย์ – นักเรียน

ตลอดจนประชาชนอย่างพอเพียง

- ชุมชนได้มาใช้บริการ  สะดวก  และปลอดภัย

- อาคารสถานที่  สะอาด  ร่มรื่น  มั่นคง  แข็งแรง  ปลอดภัย  และถูกสุขลักษณะเพียงพอกับความ

ต้องการของบุคคลในโรงเรียน

1. เตรียมพื้นที่

2. เลือกซื้อพันธุ์ไม้

3. ปรับหลุมปลูกต้นไม้

4. วางก้อนหิน

5. ปลูกต้นไม้

6. ปลูกหญ้า

7. ปูทางเข้า

# วิธีคิด ประเมินราคางานจัดสวน

Home  Garden Ideas  [DAILY GUIDE] วิธีคิด ประเมินราคางานจัดสวน

บ้านและสวนFebruary 12, 2018

## สำหรับผู้ที่คิดจะจัดสวนการ ประเมินราคางานจัดสวน เป็นอีกขั้นตอนหนึ่งที่สำคัญ เพราะจะทำให้สามารถควบคุมความต้องการให้เป็นไปตามงบประมาณที่มีอยู่ และยังสามารถทำความเข้าใจร่วมกับนักจัดสวน หากต้องมีการเพิ่มหรือตัดทอนรายละเอียดต่างๆ ในงาน ช่วยทำให้ขั้นตอนต่างๆ ในการดำเนินงานใช้ระยะเวลาน้อยลงด้วย ครั้งนี้ “บ้านและสวน” มีรายละเอียดที่ต้องคำนึงถึงในการประเมินราคาจัดสวนมาฝากกัน ดังนี้

1  ราคาพรรณไม้ นักจัดสวนจะทำรายการแจกแจงรายละเอียดชนิดของพรรณไม้ ขนาด จำนวน และราคา
2  ราคาวัสดุและอุปกรณ์ มีรายละเอียดของวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ที่ใช้ในการจัดสวน รวมไปถึงดินผสม ทราย ปุ๋ยและอุปกรณ์เคมีภัณฑ์อื่นๆ
3  ค่าแรง แยกเป็นค่าแรงในการปลูกต้นไม้ คิดเป็น 30 –  50 เปอร์เซ็นต์ของราคาพรรณไม้ และค่าแรงติดตั้งวัสดุคิดเป็น จำนวนคนงาน x จำนวนวัน (บางรายจะคิดค่าแรงในการปลูกต้นไม้รวมกับราคาพรรณไม้ที่เสนอมาตั้งแต่ต้น ส่วนค่าแรงติดตั้งวัสดุอาจคิดรวมกับค่าดำเนินการ)

4  ราคางานเหมา ราคางานก่อสร้างบางส่วน นักจัดสวนบางรายอาจคิดราคาแยกเหมารวมเป็นชิ้นงาน เช่น ค่าถมดิน ค่าสร้างพื้นไม้ หรือค่าสร้างบ่อปลา (คิดเป็นราคาเหมารวมหรือราคาต่อตารางเมตร) ค่าปูหญ้า (คิดเป็นราคาต่อตารางเมตร) ซึ่งยอดเงินของราคางานเหมาทั้งหมดจะไม่ถูกรวมในการคิดเปอร์เซ็นต์ค่าดำเนินการ
5  ค่าดำเนินการ รวมถึงส่วนของกำไรประมาณ 30 เปอร์เซ็นต์ของราคาจัดสวนรวมทั้งหมด ซึ่งราคานี้จะไม่ตายตัว ขึ้นอยู่กับราคารวมของสวน ในกรณีที่งานสวนมีราคาสูง เปอร์เซ็นต์อาจลดลง หรือถ้าราคาต่ำก็อาจเพิ่มขึ้น ราคาดังกล่าวจะขึ้นอยู่กับข้อตกลงกับนักจัดสวน (การคิดเปอร์เซ็นต์ค่าดำเนินการจะไม่นำราคางานเหมามาคิดรวม)
6  ค่าแบบ โดยปกติแล้วจะคิดค่าแบบประมาณ 3 –  7 เปอร์เซ็นต์ แล้วแต่ราคาประเมินโดยรวม ซึ่งนักจัดสวนบางรายอาจคิดราคาค่าแบบรวมไว้ในค่าดำเนินการ (ในกรณีที่จัดสวนกับผู้ออกแบบรายนั้นๆ)

ส่วนการเบิกจ่ายเงินส่วนใหญ่จะแบ่งเป็นงวด รวม 3 งวด ในอัตรา 30 : 40 : 30 เปอร์เซ็นต์ โดยงวดแรกจะเรียกเก็บก่อนเริ่มจัดสวน งวดที่สองจะเรียกเก็บเมื่อทำงานฮาร์ดสเคปเสร็จ หรืองานคืบหน้าไปประมาณ 60 –  70 เปอร์เซ็นต์ ส่วนงวดสุดท้ายจะเรียกเก็บเมื่อมีการส่งมอบงานเรียบร้อยแล้ว หรือแล้วแต่ตกลงกับนักจัดสวน

คิดค่าบริการวิชาชีพภูมิสถาปัตยกรรมด้วย ซึ่ง เป็นไปตามกฎของสมาคมภูมิสถาปนิกประเทศไทย โดยกำหนดไว้ 3 วิธี ดังนี้

1  คิดตามเวลาการทำงาน (รายชั่วโมงหรือรายวัน)
2  คิดเป็นสัดส่วนของค่าก่อสร้างที่ต้องดูแล
3  ราคาที่ตกลงก่อนว่าจ้างว่าจะคิดค่าบริการเท่าไร และมีรายละเอียดอะไรบ้าง (ทั้งนี้อยู่ที่ข้อตกลงระหว่างภูมิสถาปนิกกับผู้ว่าจ้าง ว่ามีการคิดค่าควบคุมงานไว้ในค่าดำเนินการแล้วหรือยัง)

– ข้อตกลงอื่นๆ หลังจากจัดสวนเสร็จ นักจัดสวนบางรายอาจมีบริการดูแลสวนให้ 1  – 3 เดือนและอาจรับประกันต้นไม้ให้ด้วย หากต้นไม้ตายสามารถเปลี่ยนหรือปรึกษาได้ ซึ่งจะรวมค่าดูแล ค่าประกันความเสี่ยง และค่าอื่นๆ ไว้ในค่าดำเนินการ นักจัดสวนบางรายอาจลดค่าดำเนินการให้ แต่จะไม่รวมค่าดูแลและค่าประกันต้นไม้

https://www.baanlaesuan.com/40712/ideas/budget_garden

1.  ชื่องาน / โครงการ	             :

2.  ลักษณะของงาน / โครงการ	   :

3.  กลยุทธ์                              :

4. หลักการและเหตุผล

5.  วัตถุประสงค์

6.  เป้าหมาย

เป้าหมายเชิงปริมาณ

เป้าหมายเชิงคุณภาพ

7.  สถานที่ดำเนินการ

8.  ระยะเวลาดำเนินการ

| 1 ขั้นเตรียมการ (P) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 ขั้นดำเนินการ (D) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 ขั้นตรวจสอบ ประเมิน (C) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 แก้ไขปรับปรุง (A) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.สรุปผล |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

9. วิธีดำเนินการ

| ขั้นตอน การปฏิบัติตามลำดับ | กิจกรรม | ระยะเวลา | ผู้รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 ขั้นเตรียมการ (P) |  |  |  |
| 2 ขั้นดำเนินการ (D) |  |  |  |
| 3 ขั้นตรวจสอบ ประเมิน (C) |  |  |  |
| 4 แก้ไขปรับปรุง (A) |  |  |  |
| 5.สรุปผลโครงการ |  |  |  |

10.  เนื้อหาสาระ

11.  งบประมาณ

งาน/โครงการนี้ใช้งบประมาณทั้งสิ้น	  บาท  ดังนี้

| กิจกรรม / รายการ | แหล่งที่มาของงบประมาณ |  |  |  | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | อุดหนุน | บก.ศ. | อื่น ๆ | รวม |  |
| รวม |  |  |  |  |  |

12. วิธีการติดตามและประเมินผล

13.  ผู้รับผิดชอบงาน / โครงการ

14.  หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

15.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ

การบันทึกรายรับ รายจ่าย

.ให้นักเรียนบันทึก รายการจัดซื้อลงในตารางนี้

| วัน เดือน ปี | รายการ | เลขที่ใบสำคัญ | จำนวนเงิน (บาท) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | - |  |

บัญชีเงินสด

ให้นักเรียนนำข้อมูลด้านบนมาจัดทำบันชีรายรับรายจ่าย ตามที่กำหนดให้นี้

| วันเดือนปี | รายการ | เลขที่ใบสำคัญ | เงินสด |  |  |  | คงเหลือ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | รับ |  | จ่าย |  | บาท | ส.ต. |